## Hoja1
ID | Necesidades | Descripcion | Prioridad | Sprint | Estado
1 | Login único para todos los roles | Todos los usuarios (cajeros, meseros y admins) deben poder iniciar sesión en una única pantalla ingresando su correo electrónico y contraseña. Tras la validación de credenciales, el sistema redirige a cada usuario a su dashboard correspondiente según su rol. Si las credenciales son incorrectas, se mostrará un mensaje de error y debe haber una opción para recuperar contraseña. | ALTA | SPRINT 1 | HECHO
2 | Toma de Pedidos por Mesero | El mesero puede seleccionar una mesa y registrar los productos solicitados por los clientes, verificando el inventario disponible. Además, el sistema debe evitar que otro mesero tome un pedido de una mesa ocupada. El mesero puede tomar pedidos únicamente en su sede. Una vez finalizado el pedido, este queda abierto hasta ser cerrado por el cajero. | ALTA | SPRINT 2 | HECHO
3 | Cierre de Pedidos por Cajero | El cajero puede acceder a una lista de pedidos abiertos, gestionar los pagos (en efectivo o tarjeta), y una vez completado el pago, liberar la mesa para que esté disponible para futuros pedidos. El cajero también podrá ver el desglose del pedido y el estado de cada mesa. Los pedidos cerrados no podrán modificarse. | ALTA | SPRINT 3 | HECHO
4 | Gestión de Inventario por Cajero | El cajero puede alimentar y gestionar el inventario de productos disponibles en su sede, sin límite en la cantidad de stock y sin solicitar productos. El cajero puede hacer confirmaciones de cambios al aumentar o disminuir el stock de un producto. Además, el cajero estará autenticado en el sistema mediante el login previamente. Por último, podrá ver un reflejo de cambios en tiempo real. | ALTA | SPRINT 4 | HECHO
5 | Cierre de Pedidos por Cajero | El cajero puede acceder a una lista de pedidos abiertos, gestionar los pagos (en efectivo o tarjeta), y una vez completado el pago, liberar la mesa para que esté disponible para futuros pedidos. El cajero también podrá ver el desglose del pedido y el estado de cada mesa. Los pedidos cerrados no podrán modificarse. | ALTA | SPRINT 5 | HECHO
6 | Gestión de Inventario por Cajero | El cajero puede hace confirmaciones de cambios al aumentar o disminuir el stock de un producto. Ademas de una autenticacion donde el cajero estará autenticado en el sistema mediante el login previamente. Por ultimo, podrá ver un reflejo de cambios en tiempo real. | ALTA | SPRINT 6 | HECHO
7 | Parametrización del Sistema por Admin | El admin debe tener acceso a una interfaz donde puede crear, editar o eliminar roles de usuario (cajero, mesero) y gestionar productos (añadir, eliminar, editar) y sedes. El admin también puede asignar personal a cada sede, garantizando que no haya duplicidad de usuarios entre sedes. Estos cambios deben reflejarse en el sistema en tiempo real. | ALTA | SPRINT 7 | HECHO
8 | Parametrización del Sistema por Admin | El admin debe estar autenticado mediante el login del sistema. Ademas el sistema deberá validar los cambios realizados por el Admin, como por ejemplo: No duplicar productos o sedes, o dejar campos vacíos. | ALTA | SPRINT 8 | EN PROCESO
9 | Recuperación de Contraseña | Los usuarios deben poder solicitar un enlace para restablecer su contraseña en caso de olvido. El sistema debe enviar un correo electrónico con un enlace de recuperación, donde el usuario podrá establecer una nueva contraseña, cumpliendo con criterios de seguridad (mínimo 8 caracteres). El proceso debe confirmar el éxito del restablecimiento. | ALTA | SPRINT 9 | PENDIENTE